# Программа

развития и модернизации системы энергоснабжения ОАО «Воронежсинтезкаучук» на 2008-2015 гг.

| № п/п | ## Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Замена электрооборудования подстанций и распределительных устройств 6кВ – 19шт.(2-х секционных) О,4кВ -29шт.(2-х секционных) Устройства оперативного тока – 19шт. | 380000-420000 150000-220000 3000-5000 | 2009-2015 | Корпоративная программа ООО «Сибур» |
| 2. | Замена масляных трансформаторов 6/0,4кВ на сухие – 65шт. | 85000-95000 | 2009-2015 | Корпоративная программа ООО «Сибур» |
| 3. | Замена кабельных линий 6кВ - 29 км | 25000-28000 | 2009-2015 |  |
| 4. | Замена высоковольтных вводов выключателей МКП-110 кВ на ГПП-1,2,3,4 на полимерные | 5950 | 2008г. – 30шт | ППОФ-2008 гг |
| 5. | Замена разрядников 110 кВ на ГПП 1,2,3,4 (защита от грозовых и коммутационных перенапряжений) | 802 | 2008г.-18шт. | ППОФ-2008гг |
| 6. | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ на полимерные | 350 | 2008г.- 36шт. | ППОФ-2008г. |
| 7. | Замена электродвигателей в цехах: 6кВ – Нормального исполнения: свыше100кВт- 4шт. до100 кВт-5шт. до 50кВт-23шт. до 20 кВт - 495шт Взрывозащищённого исполнения: свыше100кВт-3шт. до100 кВт-27шт. до 50кВт-111шт. до 20 кВт - 248шт. | 400 500 1150 10000-11000 900 8500 16600 15000-15500 | 2009-2015 |  |
| 8. | Внедрение устройств частотного регулирования 2-й этап ц.ДК-2 | 5000 | 2008-2009 | Корпоративная программа ООО «Сибур» |
| 9. | Внедрение источников бесперебойного питания в цехах предприятия – 29шт | 2500 | 2008-2009 | Корпоративная программа ООО «Сибур» |
| 10. | Перевод нагрузки ТП№3 на проектируемую подстанцию в районе ц.№25 | 5000-8000 | 2008-2009 |  |
|  | Установка конденсатооводчиков на паропроводах и теплообменном оборудовании | 1500 | 2009-2011 |  |
|  | Выполнение экспертной оценки, проекта и реализация выноса систем водоснабжения из-под зданий цехов | 5000 | 2008-2015 |  |
|  | Создание единой автоматизиро-ванной системы учета теплоноси-телей в цехах предприятия | 7000 | 2008-2011 |  |

# Пояснительная записка

# к Программе развития и модернизации системы энергоснабжения ОАО «Воронежсинтезкаучук» на 2008-2015 гг.

1. Общие положения.

Настоящая «Программа развития и модернизации системы энергоснабжения  ОАО «Воронежсинтезкаучук» на 2008-2015 гг.» (далее Программа) разработана с целью определения приоритетных направлений развития энергетического хозяйства на период до 2015 года и предусматривает внедрение нового оборудования, модернизацию и поддержание в работоспособном состоянии старого. Реализация Программы является необходимой для работы и наращения мощности производства каучуков и латексов.